## Slide 2
2017
2017
Hoje
fevereiro
março
abril
maio
Início do Projecto (Reuniões Iniciais)
20/02/2017
Plano Projecto/Inicio Desenvolvimentos
13/03/2017
Análise de Requisitos
20/03/2017
Projeto Conceptual e Lógico
04/04/2017
Projecto Físico
25/05/2017
Reunião Apresentação / Kick Off
30/05/2017
5 dias
seg 20/02/17 - sex 24/02/17
Reuniões
16 dias
dom 26/02/17 - seg 13/03/17
Planeamento
7 dias
ter 14/03/17 - seg 20/03/17
Análise Requesitos
15 dias
ter 21/03/17 - ter 04/04/17
Projecto Conceptal e Lógico
51 dias
qua 05/04/17 - qui 25/05/17
Desenvolvimento Projecto Físico
1 dia
ter 30/05/17
Apresentação / Kick Off

## Slide 3
2017
2017
Hoje
maio
junho
julho
Reunião Apresentação / Kick Off
30/05/2017
Arranque do Sistema
10/07/2017
Colocação BD online
04/06/2017
Correcções e Desenvolvimentos adicionais
18/06/2017
Correcções e Desenvolvimentos adicionais Finais
28/06/2017
Migração de Dados
09/07/2017
1 dia
ter 30/05/17
Apresentação / Kick Off
33 dias
seg 05/06/17 - sex 07/07/17
Deployment BD
3 dias
seg 10/07/17 - qua 12/07/17
Migraçao de Dados \ Arranque de Sistema \ Acompanhamento

## Slide 4
2017
2017
Hoje
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
Início do Projecto (Reuniões Iniciais)
20/02/2017
Plano Projecto/Inicio Desenvolvimentos
13/03/2017
Análise de Requisitos
20/03/2017
Projeto Conceptual e Lógico
04/04/2017
Projecto Físico
25/05/2017
Reunião Apresentação / Kick Off
30/05/2017
Colocação BD online
04/06/2017
Correcções e Desenvolvimentos adicionais
18/06/2017
Correcções e Desenvolvimentos adicionais Finais
28/06/2017
Migração de Dados
09/07/2017
Arranque do Sistema
10/07/2017
5 dias
seg 20/02/17 - sex 24/02/17
Reuniões
16 dias
dom 26/02/17 - seg 13/03/17
Planeamento
7 dias
ter 14/03/17 - seg 20/03/17
Análise Requesitos
15 dias
ter 21/03/17 - ter 04/04/17
Projecto Conceptal e Lógico
51 dias
qua 05/04/17 - qui 25/05/17
Desenvolvimento Projecto Físico
1 dia
ter 30/05/17
Apresentação / Kick Off
33 dias
seg 05/06/17 - sex 07/07/17
Deployment BD
3 dias
seg 10/07/17 - qua 12/07/17
Migraçao de Dados \ Arranque de Sistema \ Acompanhamento